## DX Plan FY2025
Category | Task | Start_Date | End_Date | Status | Progress | Notes
DB取り込み・外部データ連携 | 保全依頼取り込み (Maintenance Request) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 計画・実績あり (データ格納済み)
DB取り込み・外部データ連携 | 工場入場人員取り込み (Entry Personnel) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 計画・実績枠あり
DB取り込み・外部データ連携 | 工事日報取り込み (Construction Report) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 計画・実績枠あり
その他管理項目 | BI構築 (BI Construction) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 計画・実績枠あり
その他管理項目 | DX進捗報告 (DX Progress Report) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 定期報告
データ連携 (Plantia v5) | 電計データ入力 (Data Entry) | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Completed | 1 | 担当：中馬 (推測), 完了済み
データ連携 (Plantia v5) | データ取得 (Data Acquisition) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Planned | 0 | 電気・計装
データ連携 (Plantia v5) | データ連携処理 (Integration Processing) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Planned | 0
データ連携 (Plantia v5) | Power Automate処理 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Planned | 0
データ連携 (Plantia v5) | 出力データ連携 (Output Integration) | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Planned | 0
会議・テーマ推進 | 初回打合せ (Initial Meeting) | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Completed (実績) | 1 | 10月～11月頃
会議・テーマ推進 | 案件精査 (Case Scrutiny) | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Completed (実績) | 1 | 1月～2月頃
会議・テーマ推進 | 優先順位付け・テーマ精査 (Prioritization & Refinement) | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Completed | 1 | 案件精査後、3件に絞り込み
会議・テーマ推進 | テーマ始動 (Theme Start) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | Planned | 0 | 機械1G, 2G, 3G / 電計1G, 2G
機器ファミリ空白問題 | データ精査アプローチ検討 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Planned | 0
機器ファミリ空白問題 | 資料作成 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Planned | 0
機器ファミリ空白問題 | 修繕費への織り込み | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Planned | 0
機器ファミリ空白問題 | 編成方針・検計 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Planned | 0
機器ファミリ空白問題 | TL会議周知・枠予算整理 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Planned | 0
機器ファミリ空白問題 | 効果測定 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Planned | 0